## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（****年度）
项目名称 |  |  |  |  | 项目类型
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目总概算
其中：新增专项债券规模
财政预算资金投资
其中：项目资本金
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 质量指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 时效指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 成本指标 | 指标1
指标2
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 社会效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1
指标2
.......
|  | 服务对象满意度 | 指标1
指标2
.......
总分 | [5 empty] | 100
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1： 目标2： 目标3： ... ... 全年总目标计划 |  |  |  | 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## Sheet1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 长春市双阳区通阳路地块回迁房建设项目（一、二条项目） |  |  |  | 项目类型 | 棚户区改造
主管部门 | 长春市双阳区住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区四通城市发展建设有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 11087.22 | 11087.22 | 11087.22 | 10 | 100% | 10
| 其中：新增专项债券规模 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 5 | 100% | 5
| 财政预算资金投资 |  | 9087.22 | 9087.22 | 9087.22 | 5 | 100% | 5
| 其中：项目资本金 |  | 9087.22 | 9087.22 | 9087.22
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增债券资金2000万支付进度 | 全部支付 | 全部支付 | 4 | 4
|  |  | 指标2：按计划工程建设完成度 | 60% | 90% | 4 | 4
|  |  | 指标3：新增户数 | 312户 | 312户 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标2：日照标准 | 大寒日不低于2小时 | 大寒日不低于2小时 | 4 | 4
|  |  | 指标3：绿色建筑标准 | 一星级 | 一星级 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：建设期限 | 2年 | 2年 | 4 | 4
|  |  | 指标2：按期完工度 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：建筑安装工程费 | 3900 | 3000 | 4 | 3.0769 | 土地款返还后将用于支付
|  |  | 指标2：设备购置费 | 0 | 0 | 4 | 4
|  |  | 指标3：工程建设其他费用 | 3799.32 | 8087.22 | 4 | 4 | 其中土地出让金最初支付7190万元，应返还3910万元，目前暂未返还，返还后此资金用于工程款支付。
|  |  | 指标4：基本预备费 | 423.98 | 0 | 4 | 0 | 土地款返还后将用于支付
|  |  | 指标5：建设期利息 | 0 | 0 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：腾空土地出让金 | 0 | 0 | 4 | 4
|  |  | 指标2：本息覆盖倍数 | 1.21 | 1.21 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 指标1：安置回迁住户 | 0 | 0 | 4 | 4
|  |  | 指标2：居住人数 | 0 | 0 | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 指标1：生活污水排放量（至污水处理厂） | 289.16m³/d | 289.16m³/d | 4 | 4
|  |  | 指标2：生活污水处理率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 指标1：建筑物设计使用年限 | 50年 | 50年 | 4 | 4
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1：管理单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：施工单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 指标1：辐射区域居民满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：周边群众满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
总分 | [5 empty] | 100 | 95.0769
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成2000万元债券以及6661.76万元财政资金支出。 目标2：回迁房建设施工进度完成60%以上。 目标3：利益相关方及服务对象满意度100%。 |  |  |  | 1：完成2000万元债券以及9087万元财政资金支出。 2：回迁房建设施工进度完成90%以上。 3：利益相关方及服务对象满意度100%。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。