## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 长春市双阳职业教育中心异地新建项目 |  |  |  | 项目类型 | 社会事业
主管部门 | 长春市双阳区教育局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳职业教育中心
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 46210.93 | 16192.68
| 其中：新增专项债券规模 |  | 33000 | 20000 | 11478 | 10 | 57% | 0
| 财政预算资金投资 |  | 13210.93 | 5192.68
| 其中：项目资本金 |  | 13210.93 | 5192.68
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实际产出数量是否达到计划产出数量 | 前期准备工作：2021年1月—3月 | 已完成 | 3 | 3
|  |  |  | 初步设计：2021年4月—6月 | 已完成 | 3 | 3
|  |  |  | 施工图设计并审核：2021年7月—9月 | 已完成 | 3 | 3
项目单位融资资金 年度指标值: 拆除、土建施工及装饰工程：2021年10月—2022年12月。; 项目单位融资资金 实际完成值: 拆除完成，其余尚未开始; 项目单位融资资金 分值: 3; 项目单位融资资金 得分: 0 | 受疫情影响土地划拨手续办理时间延后导致项目无法开工，措施目前项目土地手续办理完毕具备开工条件，正在修改施工组织设计，及冬雨季施工方案，确保项目工期能按计划落实
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤5% |  | 5 | 5
项目单位融资资金 三级指标: 竣工验收合格率; 项目单位融资资金 年度指标值: 100%; 项目单位融资资金 分值: 5; 项目单位融资资金 得分: 0 | 项目建设期未做阶段竣工验收
|  | 时效指标 | 项目计划开工率 | 100% |  | 5 | 0
项目单位融资资金 三级指标: 项目计划完工率; 项目单位融资资金 年度指标值: 100%; 项目单位融资资金 分值: 5; 项目单位融资资金 得分: 0 | 受疫情影响土地划拨手续办理时间延后导致项目无法开工
|  |  | 资金到位及时性 | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本节约率 | 节约成本5%以上 |  | 5 | 0 | 受疫情影响土地划拨手续办理时间延后导致项目无法开工
|  |  | 资金使用状况 | 严格按照资金计划执行 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施对当地教育水平改善情况 | 是 |  | 5 | 5
|  |  | 显著增加职业技术人员技能 | 显著提高 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 是否带动地区就业 | 明显 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 项目实施过程中是否造成环境的二次污染 | 无污染的 |  | 5 | 5
|  |  | 改善环境 | 优 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 长效管理情况 | 建立稳定教师管理团队能够稳定持续培养职业技术人才 |  | 6 | 6
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 每半年做一次其他利益相关者的满意度调查 | ≥80%以上 |  | 3 | 3
|  |  | 财政、审计、教育等政府部门满意度 | ≥80%以上 |  | 3 | 3
|  | 服务对象满意度 | 调查客户满意度 | ≥80%以上 |  | 3 | 3
|  |  | 学生及家长投诉事件 | 无投诉事件 |  | 3 | 3
总分 | [5 empty] | 100 | 67
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：前期准备工作：2021年1月—3月 目标2：初步设计：2021年4月—6月； 目标3：施工图设计并审核：2021年7月—9月拆除、土建施工及装饰工程：2021年10月—2022年12月； |  |  |  | 截止目前，完成的建设内容包括：土方平整、现场施工道路、现场办公区、工人区暂舍搭建、现场临时用电用水、现场6台塔吊安装、现场围挡、现场基础降水打井。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。